Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 15-16 SP | Cộng lại 3 Sprint trước đó rồi lấy trung bình, lấy phần Sprint nhỏ nhất và trung bình. |

Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng | 50 | 2 | 48 | 20 | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này tổng 190 giờ do 2 ngày nghỉ của Dev C hết 10h. Cùng với Velocity 15-16, cần hoàn thành Sprint Goal nháp tổng 16SP, nó cần thể hiện rõ các yêu cầu và không được phép mơ hồ để team có thể hoàn thành đúng schỉ tiêu yêu cầu.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Ứng dụng hỗ trợ người dùng xem các khung giờ còn trống để đặt/hủy đặt xe giúp tiết kiệm thời gian.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Với CS03 và CS04: đánh dấu Chọn hoặc Chưa và ghi lý do (CS01, CS02 đã làm mẫu), rồi cộng Tổng SP đã chọn. Sau đó chia CS03 thành 2 Task, ước lượng bằng giờ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Cốt lõi cho việc đặt được chỗ sạc xe. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Do chưa chốt: hủy sát giờ sạc có bị hạn chế hay không. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế API và CSDL cho chức năng đặt chỗ sạc | Script tạo DB và tài liệu API đặt chỗ | 5 |
| 2 | Xây dựng giao diện và logic xác nhận mã đặt chỗ | UI màn hình đặt chỗ và tính năng sinh mã xác nhận | 7 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | Đường thực tế lệch rất nhiều với đường lý tưởng, có vẻ như mọi người chỉ dồn công việc vào 1 ngày nào trong Sprint đó và hoàn thành nó. |
| 2 | Rà soát lại các Story nhiều điểm, hoàn thành nó trước ít nhất 2 ngày kết thúc Sprint. |